## Feuille1
Tâche	Date début	durée en jours	date de fin	Type de Code
Mise en place du projet	09/10/23	7	16/10/23
code.1 Erwan	16/10/23	35	20/11/23	Inscription et profil user + Catalogue de vêtement
code.2 Maxence	16/10/23	35	20/11/23	Catalogue de vêtement + personnalisation
code.3 Dina	16/10/23	35	20/11/23	Panier d’achat et paiements + fonctionnalités sociales
code.4 Zyad	16/10/23	35	20/11/23	Gestion de la garde robe
Débug.1 Erwan + Maxence	20/11/23	7	27/11/23
Débug.2 Dina + Zyad	20/11/23	7	27/11/23